## Charges total
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et cons. réel
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Réel | Reste | Cons |  |  | ABa | R | FBi | R | Lma | R | RVi | R
GLAO | Arborescence Produit = <Code produit GLAO = GLAO>
GLAO/M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
GLAO/MC | <Processus = C (pour configuration)>
GLAO/MC01 | Mise à jour du TC | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MC02 | Préparation du travail pour les vacances | I | 2002-07-25 | 2002-07-25 | 2002-07-30 | 2002-07-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
GLAO/MC03 | Mise à jour du Planning | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 2002-08-28 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MC04 | Mise à jour du TC | I | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MC05 | Réunion de groupe management | I | 2002-08-28 | 2002-08-28 | 2002-08-28 | 2002-08-28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
GLAO/MC06 | Réunion de groupe management | I | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
GLAO/MC07 | Mise à jour du TC | I | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MC08 | Réunion de groupe management | I | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
| total : | I | 2002-07-25 | 2002-07-25 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 28 | 28 | 0 | 28 | 100% | 0 | 5 | 5 | 27 | 27 | 6 | 6 | 5 | 5
GLAO/MD | <Processus = D (pour documentation)>
GLAO/MD01 | CRR - 28/08/02 | I | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MD02 | CRR - 04/09/02 | I | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 2002-09-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MD03 | CRR - 16/09/02 | I | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| total : | I | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
GLAO/MQ01 | verification du TC | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 2002-09-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/ML | <Processus = L (pour logistique)>
GLAO/ML01 | Impression des différents documents | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
GLAO/M | TOTAL : |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GLAO/T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
GLAO/TT | <Processus = T (pour eTude)>
GLAO/TT01 | + validation de test
GLAO/TT0101 | plan | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
GLAO/TT0102 | remplissage | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | N/A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
GLAO/TT02 | + spécification
GLAO/TT0201 | version 2 | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 2002-09-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
GLAO/TT03 | + conception
GLAO/TT0301 | plan | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
GLAO/TT0302 | remplissage | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | N/A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
GLAO/TT04 | + demarche
GLAO/TT0401 | plan | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 2002-09-04 | 3 | 0 | 3 | 0 | N/A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/TT0402 | remplissage | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | N/A | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/TT02 | + conception passerelles
GLAO/TT0201 | realisation | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 2002-08-28 | 5 | 0 | 5 | 0 | N/A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| total : |  | 2002-08-01 | #REF! | 2002-08-28 | #REF! | 36 | 0 | 36 | 0 | N/A | 36 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15
GLAO/TC | <Processus = C (pour Conception)>
GLAO/TC01 | + Passerelles
GLAO/TC0101 | conception des passerelles | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 2002-09-04 | 10 | 0 | 10 | 0 | N/A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAO/TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
GLAO/TR01 | + Passerelles
GLAO/TR0101 | realisation des passerelles | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | N/A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| total : |  | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | N/A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
GLAO/T | TOTAL : |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GLAO | TOTAL : |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
Dates Début = MIN(D8:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN([Dates Début, row above]:[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E8:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G8:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F8:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MAX([Dates Fin, row above]:[Dates Fin, row above])

## Détail
Référence | Res | Estimé | Consommé | Restant | Avancement | Dépassement | Date
OEDL01 | Aba | 1 | 0.5 | 0.5 | 80% | -0.5 | 2002-06-18
OEDL02 | Aba | 3 | 1 | 2 | 180% | -2 | 2002-06-19