## OEDL - Phase03
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
état : I (Initial ou prévu), A (ajouté), S (supprimé), M (Modifié)
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et avancement
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Cons. | Reste | Réel |  |  | ABa | % | FBi | % | Lma | % | RVi | %
P1 | Arborescence Produit = <Code produit OEDL = P1 (pour Prtotype 1)>
P1/3 | Organigramme des Tâches = <numéro de phase dans le processus global de déroulement du projet (1° niveau de décomposition du travail) = 3 (pour la phase 3)>
P1/3M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
P1/3MP | <Processus = P (pour projet)>
P1/3MP01 | - Elaboration par le chef de projet du référentiel "initial" de management de la phase (à partir des résultats de la phase décomposition du travail en activités et tâches élémentaires ; évaluation de la charge "initiale" de chaque tâche ; affectation à | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP0101 | Elaboration du planning de la phase 3 |  | 2002-05-20 | 2002-05-21 | 2002-05-23 | 2002-05-21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.01 | 0 | 4 | 100%
P1/3MP0102 | Préparation du suivi 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP02 | - Réunion du groupe pour coordination interne : figer le référentiel de la phase (affectation des activités selon la disponibilté et les compétences de chaque membre du groupe, consolidation de la charge entre le chef de projet et la personne affectée à | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP03 | - Réunions du groupe pour coordination interne : suivre l'avancement des activités (collecte des relevés individuels d'activité, vérification des justifications de chacun, suivi des risques et identification des risques à venir, analyse des écarts et pl | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Reunion 22/05/02 |  | 2002-05-22 | 2002-05-22 | 2002-05-22 | 2002-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP04 | - Travail individuel lié au management du projet (évaluation de la charge des activités allouées pour consolidation avec le chef de projet, élab. Du relevé individueld'activité pour le suivi d'avanement pour le chef de projet) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Suivi de l'avancement des membres de groupe |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-06-08 |  | 6 | 1.5 | 4.5 | 6 | 0.0025 | 0 | 6 | 25%
P1/3MP05 | - Mise à jour par le chef de projet du référentiel de la phase (mise à jour du tableau des charges et du planning de la phase) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP06 | - Réunions de suivi périodique avec le coach (dont la préparation : bilan techniques et de management de la période écoulée) | I | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-31 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.01 | 0 | 1.5 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP07 | - Soutenance du fin de phase avec le client (dont la préparation : bilan technique et de management de la phase, support présentation, répétition) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-06-08 | 2002-05-22 | 11.5 | 7 | 4.5 | 11.5 | 0.006087 | 0 | 11.5 | 75% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3MC | <Processus = C (pour configuration)>
P1/3MC01 | - Elaboration du pla de gestion de configuration (éléments gérés en configuration, relations entre les éléments, définition des configurations, gestion des évolutions,…) : intégré dans le plan qualité projet | I |  |  |  |  | 25 | 0.95 | 22.05 | 23 | 0.00041304 | 2 | 5 | 10% | 3 | 10% | 15 | 1%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MC02 | - Gestion en configuration et évolution des moyens utilisés (norme, matériels et logiciels) au cours de la phase du projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MC03 | - Gestion en configuration et en évolution des résultats produits (documents, modèle,…) au cours de la phase du projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.95 | 22.05 | 23 | 0.00041304 | 2 | 5 | 10% | 3 | 10% | 15 | 1% | 0 | #DIV/0!
P1/3MD | <Processus = D (pour documentation)>
P1/3MD01 | - Elaboration du plan de gestion de documentation (référencement, charte graphique, échange et diffusion, archivage,…) : intégré dans le plan qualité du projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MD02 | - Diffusion de la documentation au sein du groupe (-1hr/sem) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MD03 | - Achivage de la documentation produits au cours de la phase du projet (-1h/sem) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MD04 | - impression de la documentation (-0,5h/sem) | I | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | -0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | -0.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 100% | 0 | #DIV/0!
P1/3MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
P1/3MQ01 | - Analyse des normes en entrée pour élaborer la Plan Qualité Projet (PQP) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ02 | - Elaboration par responsable qualité projet du plan qualité projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ03 | - Vérification par le RQP de l'application du PQP par les membres du groupe au cours de la phase (application des procédures pour produire les résultats de la phase, conformité des résultats aux plans types) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ04 | - Demande de modification du PQP par chacun des membres du groupe | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ05 | - Réunion du groupe pour rendre compte de l'application du PQP, analyser les demandes de modifications proposées et décider de leurs prises en compte | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ06 | - Mise à jour du Plan Qualité Projet par le RQP à partir des demandes modification à prendre en compte | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ07 | - Vérification par "un expert" du groupe de la qualité du contenu de chaque résultat "technique" de la phase | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3ML | <Processus = L (pour logistique)>
P1/3ML01 | - Interface avec l'administration et le secrétariat de l'EPITA (vidéo proj, reprographie, etc.) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3ML02 | - Installation et administration des outils (technique ou de management) imosés par le client | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3ML03 | - Formation et expérimentation aux outils imposés pour le projet et mis à disposition par la Spé SIGL | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3M | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 8.45 | 26.55 | 35 | 0.0024143 | 1.5 | 16.5 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 15.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
P1/3TC | <Processus = C (pour conception)>
P1/3TC01 | - Conception préliminaire | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC0101 | + découpage du produit en modules | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC01011 | Identifier les modules |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 |  | 4 | 2.4 | 3.6 | 6 | 0.004 | -2 | 1 | 40% | 4 | 40% |  |  | 1 | 40%
P1/3TC01012 | Argumenter le choix de l'architecture client/serveur |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 2 | 100%
P1/3TC01013 | Argumenter le choix de la décomposition en modules |  | 2002-05-20 |  | 2002-05-24 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0%
P1/3TC0102 | + définir les interfaces entre les constituants | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC01021 | Définir les données échangées entre les modules |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 |  | 4 | 1.8 | 2.2 | 4 | 0.0045 | 0 | 1 | 45% | 1 | 45% | 1 | 45% | 1 | 45%
P1/3TC01022 | Définir les protocoles d'échange de données |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 |  | 4 | 1.8 | 2.2 | 4 | 0.0045 | 0 | 1 | 45% | 1 | 45% | 1 | 45% | 1 | 45%
P1/3TC0103 | + Configuration | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC01031 | Décrire la configuration informatique utilisée |  | 2002-05-20 |  | 2002-05-24 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
P1/3TC01032 | Décrire l'implémentation des constituants de la configuration |  | 2002-05-24 |  | 2002-05-31 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0%
P1/3TC01033 | Argumenter la cohérence configuration / implémentation |  | 2002-05-24 |  | 2002-05-31 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0%
P1/3TC02 | - Conception Prototypes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC0201 | + Conception Prototype OT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC02011 | Conception de l'IHM |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | -2 |  |  |  |  | 3 | 100%
P1/3TC02012 | Identifier les classes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 2 | 1.6 | 0.4 | 2 | 0.008 | 0 |  |  | 2 | 80%
P1/3TC02013 | Identifier les attributs des classes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.008 | 0 |  |  | 1 | 80%
P1/3TC02014 | Identifier les méthodes |  | 2002-05-24 | 2005-05-24 | 2002-05-31 |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.008 | 0 |  |  | 1 | 80%
P1/3TC02015 | Faire les diagrammes UML |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.0075 | 1 |  |  | 2 | 75%
P1/3TC0202 | + Conception Prototype SGBD externe | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC02021 | Conception de l'IHM |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | -1 |  |  | 2 | 100%
P1/3TC02022 | Identifier les classes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.0075 | 0 | 2 | 75%
P1/3TC02023 | Identifier les attributs des classes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.0075 | -1 | 2 | 75%
P1/3TC02024 | Identifier les méthodes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 1 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.0075 | 0 | 1 | 75%
P1/3TC02025 | Faire les diagrammes UML |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.0075 | 1 | 2 | 75%
P1/3TC0203 | + Conception Prototype IHM et traitements | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TC02031 | Conception de l'IHM |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | -1 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
P1/3TC02032 | Identifier les classes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.005 | 0 | [6 empty] | 2 | 50%
P1/3TC02033 | Identifier les attributs des classes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.005 | 0 | [6 empty] | 1 | 50%
P1/3TC02034 | Identifier les méthodes |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.005 | 0 | [6 empty] | 1 | 50%
P1/3TC02035 | Faire les diagrammes UML |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.0075 | 1 | [6 empty] | 2 | 75%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-31 | 2002-05-30 | 42.5 | 28.45 | 18.05 | 46.5 | 0.0061183 | -4 | 13 | 58.89% | 15.5 | 64.5% | 6 | 72.5% | 12 | 39.44%
P1/3TE | <Processus = E (pour Etude)>
P1/3TE01 | - Etude pour les prototypes | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TE0101 | Etude DriveManager |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 1 | 100%
P1/3TE0102 | Etude JAXP (OT au format XML) |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2 | 100% | 1 | 100%
P1/3TR | <Processus = S (pour Spécifications)>
P1/3TR01 | - Spécifications des prototypes | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR0101 | + Prototype OT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01011 | Identifier les aspects techniques qui vont être montrés |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100%
P1/3TR01012 | Ecrire ce que va faire le prototype |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 100%
P1/3TR01013 | Argumenter le choix de ces aspects techniques choisies |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 100%
P1/3TR0102 | + Prototype SGBD externe | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01021 | Identifier les aspects techniques qui vont être montrés |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | -1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2 | 100%
P1/3TR01022 | Ecrire ce que va faire le prototype |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | -0.5 | 0.5 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | 100%
P1/3TR01023 | Argumenter le choix de ces aspects techniques choisies |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | -0.5 | 0.5 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | 100%
P1/3TR0103 | + Prototype IHM et traitements | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01031 | Identifier les aspects techniques qui vont être montrés |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 2 | 100%
P1/3TR01032 | Ecrire ce que va faire le prototype |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 100%
P1/3TR01033 | Argumenter le choix de ces aspects techniques choisies |  | 2002-05-20 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 100%
P1/3TR02 | - Spécifications format OT | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR0201 | Défnir le format OT XML |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100%
| total : | I | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 11 | 13 | 0 | 13 | 0.01 | -2 | 2 | 100% | 0 | #DIV/0! | 5 | 100% | 6 | 100%
P1/3TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
P1/3TR01 | - Dossier de conception préliminaire | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR0101 | + Corps du dossier | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01011 | Rédiger |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-06-08 |  | 15 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0.003 | 10 |  |  | 5 | 30%
P1/3TR0102 | + Règles de programmation | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01021 | Redaction |  | 2002-05-20 |  | 2002-06-08 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
P1/3TR02 | - Prototypes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR0201 | + Prototype OT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR02011 | Codage IHM |  | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 2002-05-31 |  | 7 | 2.25 | 0.75 | 3 | 0.0075 | 4 |  |  |  |  | 3 | 75%
P1/3TR02012 | Codage |  | 2002-05-31 | 2002-05-26 | 2002-06-08 |  | 13 | 3.75 | 1.25 | 5 | 0.0075 | 8 |  |  |  |  | 5 | 75%
P1/3TR0202 | + Prototype SGBD externe | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR02021 | Codage IHM |  | 2002-05-24 | 2002-05-26 | 2002-05-31 | 2002-05-30 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.01 | 0 |  |  | 7 | 100%
P1/3TR02022 | Codage |  | 2002-05-31 |  | 2002-06-08 |  | 13 | 6.6 | 4.4 | 11 | 0.006 | 2 | 3 | 60% | 8 | 60%
P1/3TR0203 | + Prototype IHM et traitements | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR02031 | Codage IHM |  | 2002-05-24 |  | 2002-05-31 |  | 7 | 3.5 | 3.5 | 7 | 0.005 | 0 | [6 empty] | 7 | 50%
P1/3TR02032 | Codage |  | 2002-05-31 |  | 2002-06-08 |  | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0%
| total : | I | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-06-08 | 2002-05-30 | 80 | 24.6 | 31.4 | 56 | 0.0043929 | 24 | 8 | 30% | 20 | 63.33% | 21 | 50% | 7 | 50%
P1/3T | TOTAL : |  | 2002-05-20 | 2002-05-20 | 2002-06-08 | 2002-05-30 | 136.5 | 69.05 | 49.45 | 118.5 | 0.005827 | 18 | 23 | #DIV/0! | 3650% | #DIV/0! | 34 | 80.62% | 26 | 72.36%
P1/3 | TOTAL : | I | 0 | 0 | 2002-06-08 | 2002-05-30 | 173 | 77.5 | 76 | 153.5 | 0.0050489 | 19.5 | 39.5 | #DIV/0! | 39.5 | #DIV/0! | 49.5 | #DIV/0! | 26 | #DIV/0!
Formulas:
Dates Début = MIN(D9:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN(D27,D35,D45,D61,[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E9:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G9:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F9:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MIN(F27,F35,F45,F61,[Dates Fin, row above])