## Charges total
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et avancement
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Cons. | Reste | Réel |  |  | ABa | % | FBi | % | Lma | % | RVi | %
P1 | Arborescence Produit = <Code produit OEDL = P1 (pour Prtotype 1)>
P1/4 | Organigramme des Tâches = <numéro de phase dans le processus global de déroulement du projet (1° niveau de décomposition du travail) = 3 (pour la phase 3)>
P1/4M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
P1/4MP | <Processus = P (pour projet)>
P1/4MP20 | Mise en place des nouveaux processus | I | 2002-06-17 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
P1/4MP21 | Elaboration du référentiel initial | I | 2002-06-17 |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 5 | 0% | 1 |  |  |  |  | 5
P1/4MP01 | Suivi 01 : Réunion Interne | I | 2002-06-18 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
P1/4MP02 | Suivi 01 : Mise à jour du référentiel de la phase | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  |  |  |  | 2
P1/4MP03 | Suivi 01 : Réunion de Suivi Interne | I | 2002-06-20 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/4MP04 | Suivi 01 : Mise à jour du référentiel de la phase | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  |  |  |  | 2
P1/4MP05 | Suivi 02 : Réunion Interne | I | 2002-06-26 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6
P1/4MP06 | Suivi 02 : Mise à jour du référentiel de la phase | I |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1
P1/4MP07 | Suivi 02 : Réunion de Suivi Interne | I | 2002-06-28 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2
P1/4MP08 | Suivi 02 : Mise à jour du référentiel de la phase | I |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1
P1/4MP09 | Suivi 02 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-06-28 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : | I | 2002-06-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 14 | 100% | 12 | 2.5 | #DIV/0! | 2.5 | #DIV/0! | 6.5 | #DIV/0! | 2.5 | #DIV/0!
P1/4MC | <Processus = C (pour configuration)>
P1/4MC01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4MD | <Processus = D (pour documentation)>
P1/4MD01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
P1/4MQ01 | Elaboration du guide de rédaction du PQP | I | 2002-06-20 |  | 2002-06-26 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
P1/4MQ02 | Remarques et modifications de la charte qualité | I | 2002-06-20 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : |  | 2002-06-20 | 0 | 2002-06-26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0% | 2 | 1 | #DIV/0! | 0.5 | #DIV/0! | 0.5 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
P1/4ML | <Processus = L (pour logistique)>
P1/4ML01 | (Aucun) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4M | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 3 | 17 | 82.35% | 14 | 3.5 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 3.5 | #DIV/0!
P1/4T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
P1/4TT | <Processus = T (pour eTude)>
P1/4TT01 | Synthèse des remarques de la version Pre | A | 2002-06-17 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1
P1/4TT02 | Modification de l'introduction | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1
P1/4TT03 | Etude de la norme IEEE 830 et Présentation | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0 | 5
P1/4TT04 | Etude de la norme IEEE 829 et Présentation | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0 | [6 empty] | 5
P1/4TT05 | IEEE 830 : Elaboration du guide de rédaction | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
P1/4TT06 | IEEE 829 : Elaboration du guide de rédaction | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | [6 empty] | 1
P1/4TT07 | Etude, présentation et démo de Jprobe | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |  |  | 3
P1/4TT08 | IEEE 830 : Rédaction du document | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12
P1/4TT09 | IEEE 829 : Rédaction du document | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12
P1/4TT10 | IEEE 830 : Vérification du document | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1
P1/4TT11 | IEEE 829 : Vérification du document | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : |  | 2002-06-17 | 0 | 2002-06-26 | 0 | 43 | 2 | 15 | 0 | 0% | 43 | 8 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4TC | <Processus = C (pour Conception)>
P1/4TC01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4TE | <Processus = E (pour Exigence)>
P1/4TE01 | (Aucun) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
P1/4TR01 | (Aucun) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4T | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/4 | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14 | 3 | 17 | 82.35% | 57 | 3.5 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 3.5 | #DIV/0!
Formulas:
Dates Début = MIN(D11:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN([Dates Début, row above]:[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E11:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G11:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F11:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MAX([Dates Fin, row above]:[Dates Fin, row above])

## Détail
Référence | Res | Estimé | Consommé | Restant | Avancement | Dépassement | Date
OEDL01 | Aba | 1 | 0.5 | 0.5 | 80% | -0.5 | 2002-06-18
OEDL02 | Aba | 3 | 1 | 2 | 180% | -2 | 2002-06-19