## Charges total
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et cons. réel
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Réel | Reste | Cons |  |  | ABa | R | FBi | R | Lma | R | RVi | R
P1 | Arborescence Produit = <Code produit OEDL = P1 (pour Prtotype 1)>
P1/4 | Organigramme des Tâches = <numéro de phase dans le processus global de déroulement du projet (1° niveau de décomposition du travail) = 3 (pour la phase 3)>
P1/4M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
P1/4MP | <Processus = P (pour projet)>
P1/4MPI | + Initialisation du projet
P1/4MPI01 | Mise en place des nouveaux processus | I | 2002-06-17 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4MPI02 | Elaboration du référentiel initial | I | 2002-06-17 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0
P1/4MP01 | Suivi 01 : Réunion Interne | I | 2002-06-18 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
P1/4MP02 | Suivi 01 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-06-19 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP03 | Suivi 01 : Réunion de Suivi Interne | I | 2002-06-20 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MP04 | Suivi 01 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-06-21 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP05 | Suivi 02 : Réunion Interne | I | 2002-06-26 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
P1/4MP06 | Suivi 02 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4 | 400% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0
P1/4MP07 | Suivi 02 : Réunion de Suivi Interne | S | 2002-06-28 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4MP08 | Suivi 02 : Mise à jour du référentiel de la phase | S | 2002-06-28 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4MP09 | Suivi 02 : Préparation de la réunion de suivi | I | 2002-06-28 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP10 | Suivi 02 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-06-28 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
P1/4MP11 | Suivi 02 : Synthèse de suivi | A | 2002-06-29 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4MP12 | Suivi 03 : Réunion Interne | I | 2002-07-01 |  |  |  | 4 | 8 | 0 | 8 | 100% | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
P1/4MP13 | Suivi 03 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-01 |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 4 | 100% | -3 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0
P1/4MP14 | Suivi 03 : Réunion Interne | I | 2002-07-11 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 | 75% | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/4MP15 | Suivi 03 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-12 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP16 | Suivi 03 : Préparation de la réunion de suivi | I | 2002-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
P1/4MP17 | Suivi 03 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-07-16 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MP18 | Suivi 03 : Synthèse de suivi | I | 2002-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
P1/4MP19 | Suivi 04 : Réunion Interne | I | 2002-07-17 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 | 75% | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/4MP20 | Suivi 04 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-17 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
P1/4MP21 | Suivi 04 : Préparation de la réunion de suivi | I | 2002-07-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
P1/4MP22 | Suivi 04 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-07-19 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MP23 | Suivi 04 : Synthèse de suivi | I | 2002-07-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MP24 | Soutenance : Réunion Interne | I | 2002-07-23 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4MP25 | Soutenance : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-23 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP26 | Soutenance : Réunion Interne | A | 2002-07-24 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
P1/4MP27 | Soutenance : Préparation de la soutenance | A | 2002-07-25 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0
P1/4MP28 | Soutenance : Répétition de la soutenance | I | 2002-07-26 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
P1/4MP29 | Soutenance : Soutenance | I | 2002-07-26 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
| total : | I | 2002-06-18 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 101.5 | 26 | 78.5 | 77.34% | -8 | 18 | 12 | 19.5 | 13.5 | 45.5 | 39.5 | 18.5 | 13.5
P1/4MC | <Processus = C (pour configuration)>
P1/4MC01 | Mise à jour des documents rédigés sur la ged | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4MD | <Processus = D (pour documentation)>
P1/4MD01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/4MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
P1/4MQ01 | + CQP
P1/4MQ0101 | Prise en compte des remarques sur la charte qualité | I | 2002-06-20 |  | 2002-06-26 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0
P1/4MQ0102 | Modifications sur la charte qualité | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-28 |  | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 100% | -1 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0
P1/4MQ0103 | Vérification de la charte qualité | I | 2002-06-28 |  | 2002-07-01 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ0104 | Validation qualité de la charte qualité | I | 2002-07-02 |  | 2002-07-01 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4MQ0105 | Correction de la charte qualité | A | 2002-07-11 |  | 2002-07-15 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0
P1/4MQ02 | + PQP
P1/4MQ0201 | Elaboration du guide de rédaction du PQP | I | 2002-06-20 |  | 2002-06-26 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
P1/4MQ0202 | Vérification du guide de rédaction | I | 2002-06-28 |  | 2002-06-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ0203 | + Rédaction du document
P1/4MQ020301 | Rédaction Chapitre 1 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020302 | Rédaction Chapitre 2 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MQ020303 | Rédaction Chapitre 3 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020304 | Rédaction Chapitre 4 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
P1/4MQ020305 | Rédaction Chapitre 5 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020306 | Rédaction Chapitre 6 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4MQ020307 | Rédaction Chapitre 7 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4MQ020308 | Intégration des parties | I | 2002-07-02 |  | 2002-07-03 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020309 | Relecture des parties | A | 2002-07-03 |  | 2002-07-04 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/4MQ020310 | Correction des parties | A | 2002-07-11 |  | 2002-07-16 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MQ020311 | Préparation du document pour le rendu | A | 2002-07-16 |  | 2002-07-17 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ0204 | Vérification du document | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-19 | 2002-07-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
| total : |  | 2002-06-20 | 0 | 2002-07-19 | 2002-07-23 | 34 | 35 | 1 | 34 | 97.14% | -1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 10.5 | 11 | 11
P1/4ML | <Processus = L (pour logistique)>
P1/4ML01 | Impression des différents documents | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
P1/4ML02 | (Aucun) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
P1/4M | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 140.5 | 27 | 116.5 | 82.92% | -9 | 25 | 19 | 26.5 | 20.5 | 58.5 | 51.5 | 30.5 | 25.5
P1/4T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
P1/4TT | <Processus = T (pour eTude)>
P1/4TT01 | + STB
P1/4TT0101 | Synthèse des remarques de la version Pre | A | 2002-06-17 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0102 | Modification de l'introduction | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0103 | Etude de la norme IEEE 830 et Présentation | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0104 | Présentation de la norme et questions | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4TT0105 | Elaboration du guide de rédaction | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-27 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0106 | + Rédaction du document
P1/4TT010601 | Attribution des paragraphes | I | 2002-07-01 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4TT010602 | Chapitre 1 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010603 | Chapitre 2.1 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0
P1/4TT010604 | Chapitre 2.2 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010605 | Chapitre 2.3 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010606 | Chapitre 2.4 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4TT010607 | Chapitre 2.5, 2.6 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010608 | Intégration des parties et vérification | I | 2002-07-15 |  | 2002-07-17 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010609 | Rédaction du processus de rédaction des autres parties | I | 2002-07-16 |  | 2002-07-19 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010610 | Rédaction des autres parties | I | 2002-07-15 |  | 2002-07-22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT010611 | Chapitre 3.2.1 et 3.2.2 | I | 2002-07-19 |  | 2002-07-22 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010612 | Intégration IHM Admin et scenarii Admin | I | 2002-07-19 |  | 2002-07-22 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010613 | Intégration IHM Authentification et scenarii | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-24 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010614 | Intégration IHM Evaluation et scenarii | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-24 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010615 | Intégration IHM Gestion d'evaluation et scenarii | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010616 | Intégration IHM Demande d'evaluation et scenarii | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010617 | Intégration IHM Evaluation consolidée et scenarii | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010618 | Modification 3.7 (Use cases) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010619 | Modification 2.1 (Types de fenêtres et Ergonomie) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
P1/4TT010620 | Modification 3.7 (Finalisation MCD) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010621 | Modification 2.2 (Phases d'utilisation) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0107 | Vérification du document | I | 2002-07-25 |  | 2002-07-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT0108 | Slide d'explication et questions | A | 2002-06-27 |  | 2002-06-27 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT02 | + PV
P1/4TT0201 | Etude de la norme IEEE 829 et Présentation | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5
P1/4TT0202 | Présentation de la norme et questions | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4TT0203 | Elaboration du guide de rédaction | I | 2002-06-19 |  | 2002-07-05 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4TT0204 | Etude, présentation et démo de Jprobe | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0205 | Démonstration de Jprobe | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4TT0206 | + Rédaction du document
P1/4TT020601 | Rédaction chapitres (1, 2, 11, 12, 15, 18) | I | 2002-07-08 |  | 2002-07-16 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4TT020602 | Rédaction du processus de rédaction collectif | I | 2002-07-16 |  | 2002-07-19 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4TT020603 | Suite de la rédaction | I | 2002-07-09 |  | 2002-07-27 |  | 20 | 3 | 0 | 3 | 100% | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
P1/4TT0207 | Vérification du document | I | 2002-07-20 |  | 2002-07-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT0208 | Slide d'explication et questions | A | 2002-06-27 |  | 2002-06-27 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
| total : |  | 2002-06-17 | 0 | 2002-07-27 | 0 | 97 | 68 | 13 | 55 | 80.88% | 29 | 36 | 24 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 16 | 16
P1/4TC | <Processus = C (pour Conception)>
P1/4TC01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/4TE | <Processus = E (pour Exigence)>
P1/4TE01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/4TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
P1/4TR01 | + IHM | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-23
P1/4TR0101 | Discution sur l'IHM et des modifications à faire | I | 2002-07-17 | 2002-07-23 | 2002-07-19 | 2002-07-23 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4TR0102 | Réalisation Administration | I | 2002-07-19 | 2002-07-21 | 2002-07-23 | 2002-07-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
P1/4TR0103 | + Réalisation Gestion d'évaluation
P1/4TR010301 | Réalisation Gestion d'évaluation (E1) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-24 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
P1/4TR010302 | Réalisation Gestion d'évaluation (E2) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-24 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
P1/4TR010303 | Réalisation Gestion d'évaluation (E3) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TR010304 | Réalisation Gestion d'évaluation (E4) | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TR0104 | Réalisation Evaluation | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-24 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
P1/4TR0105 | Réalisation Authentification | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-24 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TR0106 | Réalisation Demande d'evaluation | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TR0107 | Réalisation Evaluation consolidée | I | 2002-07-23 |  | 2002-07-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| total : |  | 2002-07-17 | 2002-07-21 | 2002-07-25 | 2002-07-23 | 18 | 18 | 12 | 6 | 33.33% | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1
P1/4T | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-07-27 | 2002-07-23 | 115 | 86 | 25 | 61 | 70.93% | 29 | 37 | 25 | 17.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5 | 21 | 17
P1/4 | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-07-27 | 2002-07-23 | 246.5 | 226.5 | 52 | 177.5 | 78.37% | 20 | 62 | 44 | 44 | 32 | 69 | 59 | 51.5 | 42.5
Formulas:
Dates Début = MIN(D13:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN(D43,D47,D51,D77,[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E13:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G13:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F13:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MIN(F43,F47,F51,F77,[Dates Fin, row above])

## Détail
Référence | Res | Estimé | Consommé | Restant | Avancement | Dépassement | Date
OEDL01 | Aba | 1 | 0.5 | 0.5 | 80% | -0.5 | 2002-06-18
OEDL02 | Aba | 3 | 1 | 2 | 180% | -2 | 2002-06-19