## Charges total
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et cons. réel
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Réel | Reste | Cons |  |  | ABa | R | FBi | R | Lma | R | RVi | R
P1 | Arborescence Produit = <Code produit OEDL = P1 (pour Prtotype 1)>
P1/4 | Organigramme des Tâches = <numéro de phase dans le processus global de déroulement du projet (1° niveau de décomposition du travail) = 3 (pour la phase 3)>
P1/4M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
P1/4MP | <Processus = P (pour projet)>
P1/4MPI | + Initialisation du projet
P1/4MPI01 | Mise en place des nouveaux processus | I | 2002-06-17 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4MPI02 | Elaboration du référentiel initial | I | 2002-06-17 |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 5 | 100% | 1 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0
P1/4MP01 | Suivi 01 : Réunion Interne | I | 2002-06-18 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
P1/4MP02 | Suivi 01 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-06-19 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP03 | Suivi 01 : Réunion de Suivi Interne | I | 2002-06-20 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MP04 | Suivi 01 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-06-21 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP05 | Suivi 02 : Réunion Interne | I | 2002-06-26 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
P1/4MP06 | Suivi 02 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4 | 400% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0
P1/4MP07 | Suivi 02 : Réunion de Suivi Interne | S | 2002-06-28 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4MP08 | Suivi 02 : Mise à jour du référentiel de la phase | S | 2002-06-28 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4MP09 | Suivi 02 : Préparation de la réunion de suivi | I | 2002-06-28 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP10 | Suivi 02 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-06-28 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
P1/4MP11 | Suivi 02 : Synthèse de suivi | A | 2002-06-29 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4MP12 | Suivi 03 : Réunion Interne | I | 2002-07-01 |  |  |  | 4 | 8 | 0 | 8 | 100% | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
P1/4MP13 | Suivi 03 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-01 |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 4 | 100% | -3 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0
P1/4MP14 | Suivi 03 : Réunion Interne | I | 2002-07-11 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 | 75% | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/4MP15 | Suivi 03 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-12 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MP16 | Suivi 03 : Préparation de la réunion de suivi | I | 2002-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
P1/4MP17 | Suivi 03 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-07-16 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MP18 | Suivi 03 : Synthèse de suivi | I | 2002-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
P1/4MP19 | Suivi 04 : Réunion Interne | I | 2002-07-17 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 | 75% | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/4MP20 | Suivi 04 : Mise à jour du référentiel de la phase | I | 2002-07-17 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
P1/4MP21 | Suivi 04 : Préparation de la réunion de suivi | I | 2002-07-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
P1/4MP22 | Suivi 04 : Réunion de suivi avec coach | I | 2002-07-19 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
P1/4MP23 | Suivi 04 : Synthèse de suivi | I | 2002-07-19 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
| total : | I | 2002-06-18 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 72.5 | 7 | 68.5 | 94.48% | -6 | 12.5 | 10.5 | 14 | 11 | 33 | 35 | 13 | 12
P1/4MC | <Processus = C (pour configuration)>
P1/4MC01 | Mise à jour des documents rédigés sur la ged | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4MD | <Processus = D (pour documentation)>
P1/4MD01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/4MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
P1/4MQ01 | + CQP
P1/4MQ0101 | Prise en compte des remarques sur la charte qualité | I | 2002-06-20 |  | 2002-06-26 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0
P1/4MQ0102 | Modifications sur la charte qualité | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-28 |  | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 100% | -1 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0
P1/4MQ0103 | Vérification de la charte qualité | I | 2002-06-28 |  | 2002-07-01 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ0104 | Validation qualité de la charte qualité | I | 2002-07-02 |  | 2002-07-01 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4MQ0105 | Correction de la charte qualité | A | 2002-07-11 |  | 2002-07-15 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0
P1/4MQ02 | + PQP
P1/4MQ0201 | Elaboration du guide de rédaction du PQP | I | 2002-06-20 |  | 2002-06-26 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
P1/4MQ0202 | Vérification du guide de rédaction | I | 2002-06-28 |  | 2002-06-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ0203 | + Rédaction du document
P1/4MQ020301 | Rédaction Chapitre 1 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020302 | Rédaction Chapitre 2 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4MQ020303 | Rédaction Chapitre 3 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020304 | Rédaction Chapitre 4 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
P1/4MQ020305 | Rédaction Chapitre 5 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020306 | Rédaction Chapitre 6 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4MQ020307 | Rédaction Chapitre 7 | I | 2002-06-29 |  | 2002-07-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4MQ020308 | Intégration des parties | I | 2002-07-02 |  | 2002-07-03 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ020309 | Relecture des parties | A | 2002-07-03 |  | 2002-07-04 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/4MQ020310 | Correction des parties | A | 2002-07-11 |  | 2002-07-16 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | bar: h. cons. / pers et cons. réel ABa to h. cons. / pers et cons. réel R
P1/4MQ020311 | Préparation du document pour le rendu | A | 2002-07-16 |  | 2002-07-17 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
P1/4MQ0204 | Vérification du document | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-19 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
| total : |  | 2002-06-20 | 0 | 2002-07-19 | 0 | 34 | 35 | 2 | 33 | 94.29% | -1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 9.5 | 11 | 11
P1/4ML | <Processus = L (pour logistique)>
P1/4ML01 | Impression des différents documents | I |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
P1/4ML02 | (Aucun) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
P1/4M | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 111.5 | 9 | 105.5 | 94.62% | -7 | 19.5 | 17.5 | 21 | 18 | 46 | 46 | 25 | 24
P1/4T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
P1/4TT | <Processus = T (pour eTude)>
P1/4TT01 | + STB
P1/4TT0101 | Synthèse des remarques de la version Pre | A | 2002-06-17 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0102 | Modification de l'introduction | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0103 | Etude de la norme IEEE 830 et Présentation | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0104 | Présentation de la norme et questions | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4TT0105 | Elaboration du guide de rédaction | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-27 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0106 | + Rédaction du document
P1/4TT010601 | Attribution des paragraphes | I | 2002-07-01 |  | 2002-07-02 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
P1/4TT010602 | Chapitre 1 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010603 | Chapitre 2.1 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0
P1/4TT010604 | Chapitre 2.2 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010605 | Chapitre 2.3 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010606 | Chapitre 2.4 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4TT010607 | Chapitre 2.5, 2.6 | I | 2002-07-04 |  | 2002-07-11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010608 | Intégration des parties et vérification | I | 2002-07-15 |  | 2002-07-17 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010609 | Rédaction du processus de rédaction des autres parties | I | 2002-07-16 |  | 2002-07-19 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT010610 | Rédaction des autres parties | I | 2002-07-15 |  | 2002-07-22 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | 30 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT0107 | Vérification du document | I | 2002-07-15 |  | 2002-07-16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT0108 | Slide d'explication et questions | A | 2002-06-27 |  | 2002-06-27 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TT02 | + PV
P1/4TT0201 | Etude de la norme IEEE 829 et Présentation | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5
P1/4TT0202 | Présentation de la norme et questions | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4TT0203 | Elaboration du guide de rédaction | I | 2002-06-19 |  | 2002-07-05 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
P1/4TT0204 | Etude, présentation et démo de Jprobe | I | 2002-06-19 |  | 2002-06-26 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
P1/4TT0205 | Démonstration de Jprobe | I | 2002-06-26 |  | 2002-06-26 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P1/4TT0206 | + Rédaction du document
P1/4TT020601 | Rédaction chapitres (1, 2, 11, 12, 15, 18) | I | 2002-07-08 |  | 2002-07-16 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4TT020602 | Rédaction du processus de rédaction collectif | I | 2002-07-16 |  | 2002-07-19 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
P1/4TT020603 | Suite de la rédaction | I | 2002-07-09 |  | 2002-07-27 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | 30 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT0207 | Vérification du document | I | 2002-07-20 |  | 2002-07-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
P1/4TT0208 | Slide d'explication et questions | A | 2002-06-27 |  | 2002-06-27 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
| total : |  | 2002-06-17 | 0 | 2002-07-27 | 0 | 109 | 47 | 0 | 47 | 100% | 62 | 19 | 19 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 14 | 14
P1/4TC | <Processus = C (pour Conception)>
P1/4TC01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/4TE | <Processus = E (pour Exigence)>
P1/4TE01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0; h. cons. / pers et cons. réel R: 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/4TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
P1/4TR01 | + IHM | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-23
P1/4TR0101 | Discution sur l'IHM et des modifications à faire | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-17 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
P1/4TR0102 | Réalisation Administration | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-23 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
P1/4TR0103 | Réalisation Gestion d'évaluation | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-23 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0
P1/4TR0104 | Réalisation Evaluation | I | 2002-07-17 |  | 2002-07-23 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| total : |  | 2002-07-17 | 0 | 2002-07-23 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
P1/4T | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-07-23 | 0 | 125 | 63 | 16 | 47 | 74.6% | 62 | 20 | 19 | 12.5 | 7.5 | 11.5 | 6.5 | 19 | 14
P1/4 | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-07-23 | 0 | 229.5 | 174.5 | 25 | 152.5 | 87.39% | 55 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 25.5 | 57.5 | 52.5 | 44 | 38
Formulas:
Dates Début = MIN(D13:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN(D37,D41,D45,D71,[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E13:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G13:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F13:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MIN(F37,F41,F45,F71,[Dates Fin, row above])

## Détail
Référence | Res | Estimé | Consommé | Restant | Avancement | Dépassement | Date
OEDL01 | Aba | 1 | 0.5 | 0.5 | 80% | -0.5 | 2002-06-18
OEDL02 | Aba | 3 | 1 | 2 | 180% | -2 | 2002-06-19