| OEDL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANA |  |  |  |
| Bilan de management |  |  |  |
| Nb de Pages : 11 | Version : 0.1 |  | Date : 19/07/2002 |
| Référence : 03_OEDL_SIGLOO_MANA_20020719 |  |  |  |
| Auteurs : Laurent Mascherpa |  |  |  |
| Destinataires : CCh |  |  |  |
| Remarques |  |  |  |

Participants à ce document:

| Nom | Fonction | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| Laurent Mascherpa | Chef de projet |  |  |

Historique du document:

| N° de version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/07/2002 | Laurent MASCHERPA | Initialisation |

Glossaire:

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| SIGL | Système d’Information et Génie Logiciel |
| Cdp | Chef de projet |

Sommaire

1.	Comptes rendu de réunions sur la période écoulée	4

1.1.	Réunion du 17/07/2002	4

1.1.1.	Participants	4

1.1.2.	Ordre du jour	4

1.1.3.	Déroulement de la réunion	5

1.1.4.	Plan d’actions	6

1.1.5.	Prochaine échéance	6

2.	Planning	7

3.	Tableaux de charge	7

4.	Bilan management sur les avancées techniques	7

4.1.	Management	7

4.2.	Spécifications technique du besoin	7

4.3.	Plan de validation	7

4.4.	PQP	8

# Comptes rendu de réunions sur la période écoulée

- Réunion du 17/07/2002

## Réunion du 17/07/2002

### Participants

Présents :

- Alexandre BAILLIN

- Laurent MASCHERPA

- Romain VINOLAS

Excusés :

- François BIVAUD

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

OEDL :

- STB :

- Planification des modifications de l’IHM.

- Processus de rédaction sur la suite du document.

- PQP : Validation pour le rendu

- PTV :

- Discuter du processus de remplissage.

- Discuter du barème.

GLAO :

- Soutenance 2, présentation.

- Spécification du « Petit projet ».

- « Petit projet », comment utiliser notre AGL.

OGRE (Annulé) :

- Un point sur les outils de l’AGL.

- Discussion de l’architecture du projet.

### Déroulement de la réunion

Compte rendu du suivi 3 du 16/07/2002 (Fbi – 1h, Code WBS P1/4MP18).

PQP : Plus aucune remarque à formuler.

- Préparation du document pour le rendu (Fbi – 1h, Code WBS P1/4MQ020311), version 1.0.

- Il ne restera plus qu’a mettre les processus de la phase dans la version suivante.

STB :

- IHM : pas abordée pour le moment.

- Aucune remarques sur ce qui a été fait.

- Rédiger le processus de remplissage de la suite du document (Aba – 1h, Code WBS P1/4TT010609).

Plan de validation :

- Rédaction de paragraphes (Rvi – 2h, Code WBS P1/4TT020601) :

  - Rédaction Chapitre 1

  - Rédaction Chapitre 2

  - Rédaction Chapitre 11

  - Rédaction Chapitre 12

  - Rédaction Chapitre 15

  - Rédaction Chapitre 18

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1/4MP18 | O | 16/07/2002 | Fbi | 17/07/2002 |  | Compte rendu de suivi du 16/07/2002 |
| P1/4MQ020311 | O | 16/07/2002 | Fbi | 17/07/2002 |  | PQP : Préparation du document pour rendu |
| P1/4TT010609 | O | 16/07/2002 | Aba | 17/07/2002 |  | STB : Rédiger le processus de remplissage de la suite. |
| P1/4TT020601 | O | 11/07/2002 | Rvi | 16/07/2002 |  | PV : Rédaction des paragraphes. |
| GLAO410 | O | 04/07/2002 | Lma | 12/07/2002 |  | PQP : Rédaction chapitre 4 |
| GLAO411 | O | 04/07/2002 | Rvi | 12/07/2002 |  | PQP : Rédaction chapitre 6 et 7 |
| GLAO414 | O | 11/07/2002 | Fbi | 17/07/2002 |  | Recherches architecture .NET pour pp |
| GLAO416 | O | 11/07/2002 | Sigloo | 17/07/2002 |  | Rédaction des slides. |
| GLAO417 | O | 11/07/2002 | Sigloo | 18/07/2002 |  | Recherche d’utilisation d’OGL dans le pp. |

Référence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

19/07/2002 – Réunion de suivi

# Planning

Cf annexe

# Tableaux de charge

Cf annexe

# Bilan management sur les avancées techniques

## Management

Charge consommée : 69 h.H

CQP : 10 h.H

## Spécifications technique du besoin

Etat : Avancement 50%

Charge prévue : 60.5 h.H

Charge consommée : 30 h.H

## Plan de validation

Etat : Début

Charge prévue : 48,5 h.H

Charge consommée : 18 h.H

## PQP

Etat : Finit

Charge prévue : 26 h.H

Charge réelle : 25h.H