## Charges total
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et cons. réel
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Réel | Reste | Cons |  |  | ABa | R | FBi | R | Lma | R | RVi | R
P1 | Arborescence Produit = <Code produit OEDL = P1 (pour Prototype 1)>
P1/5 | Organigramme des Tâches = <numéro de phase dans le processus global de déroulement du projet (1° niveau de décomposition du travail) = 3 (pour la phase 3)>
P1/5M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
P1/5MP | <Processus = P (pour projet)>
P1/5MP01 | + Initialisation du projet
P1/5MP0101 | Création du document "entrée de management" | C | 2002-07-29 | 2002-07-29 | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP0102 | Création du Tableau de charge | C | 2002-07-29 | 2002-07-29 | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP02 | + Mise à jour
P1/5MP0201 | Mise à jour du TC | C | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP0202 | Mise à jour du TC & Planning | C | 2002-09-19 | 2002-09-19 | 2002-09-19 | 2002-09-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP0203 | Mise à jour du TC & Planning | C | 2002-09-21 | 2002-09-21 | 2002-09-21 | 2002-09-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP0204 | Mise à jour du TC & Planning | C | 2002-09-25 | 2002-09-25 | 2002-09-25 | 2002-09-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP0205 | Mise à jour du TC & Planning | C | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MP03 | + Groupe
P1/5MP0301 | Préparation du travail pour les vacances | C | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
P1/5MP0302 | Réunion de suivi interne 26/08/02 | C | 2002-08-26 | 2002-08-26 | 2002-08-26 | 2002-08-26 | 4 | 4 | 0 | 2 | 50% | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
P1/5MP0303 | Réunion de suivi interne 02/09/02 | C | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0304 | Réunion de suivi interne 16/09/02 | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0305 | Réunion de suivi 20/09/02 | C | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
P1/5MP0306 | Réunion de suivi interne 23/09/02 | C | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0307 | Réunion de suivi interne 30/09/02 | C | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0308 | Réunion de suivi 04/10/02 | I | 2002-10-04 |  | 2002-10-04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0309 | Réunion de suivi interne 07/10/02 | I | 2002-10-07 |  | 2002-10-07 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0310 | Réunion de suivi 11/10/02 | I | 2002-10-11 |  | 2002-10-11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0311 | Réunion de suivi interne 14/10/02 | I | 2002-10-14 |  | 2002-10-14 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0312 | préparation de Soutenance 18/10/02 | I | 2002-10-18 |  | 2002-10-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5MP0313 | Soutenance 18/10/02 | I | 2002-10-18 |  | 2002-10-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| total : | I | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-10-18 | 2002-09-30 | 36 | 29 | 6 | 27 | 93.1% | 7 | 17 | 15 | 34 | 32 | 18 | 15 | 17 | 15
P1/5MC | <Processus = C (pour configuration)>
P1/5MC01 | (Aucun) | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD | <Processus = D (pour documentation)>
P1/5MD01 | CRR 26/08/02 | C | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD02 | CRR 02/09/02 | C | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD03 | CRR 16/09/02 | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD04 | CRS 20/09/02 | C | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD05 | CRR 23/09/02 | C | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD06 | CRR 30/09/02 | C | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD07 | CRS 04/10/02 | I | 2002-10-04 |  | 2002-10-04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD08 | CRR 07/10/02 | I | 2002-10-07 |  | 2002-10-07 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD09 | CRS 11/10/02 | I | 2002-10-11 |  | 2002-10-11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MD10 | CRR 14/10/02 | I | 2002-10-14 |  | 2002-10-14 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| total : | I | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 2002-10-14 | 2002-09-30 | 10 | 6 | 4 | 6 | 100% | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
P1/5MQ01 | vérification du TC 1 | C | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-26 | 2002-09-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1/5MQ02 | vérification du TC 2 | C | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5ML | <Processus = L (pour logistique)>
P1/5ML01 | Impression des différents documents | O |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
P1/5M | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 10 | 35 | 94.59% | 11 | 17.5 | 15.5 | 44 | 42 | 19 | 16 | 17.5 | 15.5
P1/5T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
P1/5TT | <Processus = T (pour eTude)>
P1/5TT01 | + DCP
P1/5TT0101 | analyse detaillée fait/reste à faire (Note) | C | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-26 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0102 | Synthèse des remarques de la version Pre | C | 2002-09-01 | 2002-09-16 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0103 | Cohérence spécification / DCP | C | 2002-08-26 | 2002-08-26 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0104 | Correction du DCP Forme | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0105 | Correction du DCP Fond parties élementaire | I | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-10-07 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
P1/5TT0106 | Correction du DCP Fond Synthèse | I | 2002-09-30 | 2002-09-23 | 2002-10-07 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | N/A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0107 | Relecture et affinement du DCP | I | 2002-10-07 |  | 2002-10-14 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | N/A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
P1/5TT02 | + DCD
P1/5TT0201 | Etude de la norme IEEE std-1016 et Présentation | C | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-26 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0202 | Présentation de la norme et questions | C | 2002-08-26 | 2002-08-26 | 2002-08-26 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0203 | Elaboration du guide de rédaction | C | 2002-08-26 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TT0204 | cohérence code du prototype DCD | C | 2002-08-27 | 2002-08-27 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
P1/5TT0205 | Intégration des squellettes | I | 2002-09-30 |  | 2002-10-07 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | N/A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
P1/5TT0206 | Relecture et affinement du DCD | I | 2002-10-07 |  | 2002-10-14 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | N/A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
| total : |  | 2002-08-01 | #REF! | 2002-10-14 | #REF! | 41 | 18 | 20 | 18 | 100% | 23 | 22 | 22 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15
P1/5TC | <Processus = C (pour Conception)>
P1/5TC01 | + Produit OEDL
P1/5TC0101 | épuration du prototype déjas fait rendre une version prête pour la suite | C | 2002-08-01 | 2002-08-01 | 2002-08-26 | 2002-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
P1/5TC0102 | réunion technique DC | C | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| total : |  | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
P1/5TE | <Processus = E (pour Exigence)>
P1/5TE01 | écriture d'une norme de codage | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 6 | 4 | 0 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| total : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1/5TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
P1/5TC01 | + DCP
P1/5TC02 | + DCD
P1/5TC0201 | Ecrire les tables MPD | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
P1/5TC0202 | Synthése MCD MPD Global | C | 2002-09-23 | 2002-06-23 | 2002-09-30 | 2002-09-30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
P1/5TC03 | + Codage | [6 empty] | 0
P1/5TC0301 | écriture d'un Makefile ANT | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1/5TC0302 | intégration des interfaces | R | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-10-07 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
P1/5TC0303 | packaging de l'application | C | 2002-09-16 | 2002-09-16 | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
P1/5TC0304 | diagramme de classe avec commentaire | R | 2002-09-23 | 2002-09-23 | 2002-10-07 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | N/A | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
P1/5TC0305 | mettre ses classes à la norme | R | 2002-09-23 | 2002-09-30 | 2002-10-07 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | N/A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
| total : |  | 2002-09-16 | 2002-06-23 | 2002-10-07 | 2002-09-30 | 15 | 10 | 7 | 10 | 100% | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 13
P1/5T | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-10-14 | 2002-09-30 | 59 | 31 | 27 | 31 | 100% | 28 | 28 | 28 | 17 | 17 | 30 | 30 | 31 | 31
P1/5T | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-10-14 | 2002-09-30 | 107 | 68 | 37 | 66 | 97.06% | 39 | 45.5 | 43.5 | 61 | 59 | 49 | 46 | 48.5 | 46.5
Formulas:
Dates Début = MIN(D20:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN([Dates Début, row above]:[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E37:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G37:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F37:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MAX([Dates Fin, row above]:[Dates Fin, row above])

## Détail
Référence | Res | Estimé | Consommé | Restant | Avancement | Dépassement | Date
OEDL01 | Aba | 1 | 0.5 | 0.5 | 80% | -0.5 | 2002-06-18
OEDL02 | Aba | 3 | 1 | 2 | 180% | -2 | 2002-06-19