## OEDL - Phase03
suivi d'avancement des activités du projet spé. SIGL
état : I (Initial ou prévu), A (ajouté), S (supprimé), M (Modifié)
Code | Organigramme Technique du projet OEDL | Etat | Dates Début |  | Dates Fin |  | Charge |  |  |  | %(Cons / Réel | Prévu - Réel | h. cons. / pers et avancement
WBS | <Arborescence Produit> / <Organigramme des Tâches> |  | Prévue | Réelle | Prévue | Réelle | Prévu | Cons. | Reste | Réel |  |  | ABa | % | FBi | % | Lma | % | RVi | %
P1 | Arborescence Produit = <Code produit OEDL = P1 (pour Prtotype 1)>
P1/3 | Organigramme des Tâches = <numéro de phase dans le processus global de déroulement du projet (1° niveau de décomposition du travail) = 3 (pour la phase 3)>
P1/3M | <Catégorie de processus = M (pour Management)>
P1/3MP | <Processus = P (pour projet)>
P1/3MP01 | - Elaboration par le chef de projet du référentiel "initial" de management de la phase (à partir des résultats de la phase décomposition du travail en activités et tâches élémentaires ; évaluation de la charge "initiale" de chaque tâche ; affectation à | I | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-11-06 | 2002-11-06 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0.01 | -1 | 16 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP02 | - Réunion du groupe pour coordination interne : figer le référentiel de la phase (affectation des activités selon la disponibilté et les compétences de chaque membre du groupe, consolidation de la charge entre le chef de projet et la personne affectée à | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP0201 | Réunion semaine 1 |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100%
P1/3MP020 | rédaction CRR s1 |  | 2002-10-21 | 2002-10-23 | 2002-10-22 | 2002-10-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP03 | - Réunions du groupe pour coordination interne : suivre l'avancement des activités (collecte des relevés individuels d'activité, vérification des justifications de chacun, suivi des risques et identification des risques à venir, analyse des écarts et pl | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP0301 | Réunion suivi d'avancement semaine 2 |  | 2002-11-04 | 2002-11-04 | 2002-11-04 | 2002-11-04 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.01 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100%
P1/3MP0302 | Réunion suivi d'avancement semaine 3 |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-11 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3MP0303 | Réunion suivi d'avancement semaine 4 |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-18 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3MP0304 | Réunion suivi d'avancement semaine 5 |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-25 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3MP0305 | Réunion suivi d'avancement semaine 6 |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-02 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP0306 | rédaction CRR s2 |  | 2002-11-04 | 2002-11-05 | 2002-11-04 | 2002-11-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 100%
P1/3MP0307 | rédaction CRR s3 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
P1/3MP0308 | rédaction CRR s4 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
P1/3MP0309 | rédaction CRR s5 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
P1/3MP0310 | rédaction CRR s6 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP04 | - Travail individuel lié au management du projet (évaluation de la charge des activités allouées pour consolidation avec le chef de projet, élab. Du relevé individueld'activité pour le suivi d'avanement pour le chef de projet) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP05 | - Mise à jour par le chef de projet du référentiel de la phase (mise à jour du tableau des charges et du planning de la phase) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP06 | - Réunions de suivi périodique avec le coach (dont la préparation : bilan techniques et de management de la période écoulée) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP0601 | préparation suivi 1 |  | 2002-11-04 | 2002-11-07 | 2002-11-08 | 2002-11-08 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | -1 | 3 | 100%
P1/3MP0602 | préparation suivi 2 |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
P1/3MP0603 | préparation suivi 3 |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
P1/3MP0604 | préparation suivi 4 |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
P1/3MP0605 | préparation suivi 5 |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP07 | - Soutenance du fin de phase avec le client (dont la préparation : bilan technique et de management de la phase, support présentation, répétition) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MP0701 | préparation soutenance |  | 2002-11-04 |  | 2002-12-06 |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
| total : | I | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-12-06 | 2002-11-08 | 67 | 33 | 36 | 69 | 0.0047826 | -2 | 48 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100%
P1/3MC | <Processus = C (pour configuration)>
P1/3MC01 | - Elaboration du pla de gestion de configuration (éléments gérés en configuration, relations entre les éléments, définition des configurations, gestion des évolutions,…) : intégré dans le plan qualité projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MC02 | - Gestion en configuration et évolution des moyens utilisés (norme, matériels et logiciels) au cours de la phase du projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MC03 | - Gestion en configuration et en évolution des résultats produits (documents, modèle,…) au cours de la phase du projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3MD | <Processus = D (pour documentation)>
P1/3MD01 | - Elaboration du plan de gestion de documentation (référencement, charte graphique, échange et diffusion, archivage,…) : intégré dans le plan qualité du projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MD02 | - Diffusion de la documentation au sein du groupe (-1hr/sem) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MD03 | - Achivage de la documentation produits au cours de la phase du projet (-1h/sem) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MD04 | - impression de la documentation (-0,5h/sem) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3MQ | <Processus = Q (pour qualité)>
P1/3MQ01 | - Analyse des normes en entrée pour élaborer la Plan Qualité Projet (PQP) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ02 | - Elaboration par responsable qualité projet du plan qualité projet | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ03 | - Vérification par le RQP de l'application du PQP par les membres du groupe au cours de la phase (application des procédures pour produire les résultats de la phase, conformité des résultats aux plans types) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ04 | - Demande de modification du PQP par chacun des membres du groupe | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ05 | - Réunion du groupe pour rendre compte de l'application du PQP, analyser les demandes de modifications proposées et décider de leurs prises en compte | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ06 | - Mise à jour du Plan Qualité Projet par le RQP à partir des demandes modification à prendre en compte | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3MQ07 | - Vérification par "un expert" du groupe de la qualité du contenu de chaque résultat "technique" de la phase | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3ML | <Processus = L (pour logistique)>
P1/3ML01 | - Interface avec l'administration et le secrétariat de l'EPITA (vidéo proj, reprographie, etc.) | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3ML02 | - Installation et administration des outils (technique ou de management) imosés par le client | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3ML03 | - Formation et expérimentation aux outils imposés pour le projet et mis à disposition par la Spé SIGL | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3M | TOTAL : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 36 | 69 | 0.0047826 | -2 | 48 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0!
P1/3T | <Catégorie de processus = T (pour Technique)>
P1/3TC | <Processus = R (pour Risques)>
P1/3TC01 | - Analyse conception | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
P1/3TE | <Processus = E (pour Etude)>
P1/3TE01 | - CVS | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TE011 | Etude CVS |  | 2002-10-21 | 2002-11-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 2 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TE02 | - Tests | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TE021 | Etude automatisation des tests |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0.01 | -2 |  |  |  |  | 6 | 100%
P1/3TE022 | Etude Junit methode de tests |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TE03 | - Manuel Utilisateur | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TE031 | Etude norme 1063 |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 2 | 100%
P1/3TE032 | Etude init client |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TE033 | Etude installation |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-11-29 | 2002-10-26 | 13 | 13 | 2 | 15 | 0.0086667 | -2 | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 10 | 100% | 4 | 100%
P1/3TR | <Processus = R (pour Réalisation)>
P1/3TR01 | - Produit OEDL | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR011 | + IHM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01101 | Codage des IHM Evaluation |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 1 | 100%
P1/3TR01102 | Intégration des écrans des IHM (venant de ph3 et ph4) |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 |  | 5 | 5.525 | 0.975 | 6.5 | 0.0085 | -1.5 |  |  | 6.5 | 85%
P1/3TR012 | +CVS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01201 | Installation de CVS |  | 2002-11-04 | 2002-11-04 | 2002-11-08 | 2002-11-05 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | -1 |  |  | 2 | 100%
P1/3TR01202 | Mettre le projet sur serveur CVS |  | 2002-11-04 | 2002-11-04 | 2002-11-08 | 2002-11-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 |  |  | 1 | 100%
P1/3TR013 | +Management développement | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01301 | Mise en place processus - création fichier de suivi excel |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 3 | 100%
P1/3TR01302 | Vérification du processus |  | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-10-26 | 2002-10-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100%
P1/3TR01303 | Rédaction initial du document |  | 2002-11-04 | 2002-11-05 | 2002-11-06 | 2002-11-06 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.01 | 0 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100%
P1/3TR01304 | Suivi du fichier excel semaine 2 |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3TR01305 | Suivi du fichier excel s3 |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3TR01306 | Suivi du fichier excel s4 |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3TR01307 | Suivi du fichier excel s5 |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
P1/3TR014 | +Norme de codage | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01401 | Mise à la norme de codage définie en phase5 Admin |  | 2002-10-21 | 2002-11-05 | 2002-10-26 | 2002-11-06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.01 | 0 |  |  | 2 | 100%
P1/3TR01402 | Mise à la norme de codage définie en phase5 Evaluation |  | 2002-10-21 |  | 2002-10-26 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
P1/3TR015 | +Codage | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01501 | Réintégration - Revue de code |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
P1/3TR01502 | Définition Système de messages d'erreur |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3
P1/3TR01503 | Codage classe Project |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
P1/3TR01504 | User |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3
P1/3TR01505 | JAboutDialog |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TR01506 | JDialog5 |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TR01507 | Ascendant |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
P1/3TR01508 | Ask |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
P1/3TR01509 | Method |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
P1/3TR01510 | OTTable |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
P1/3TR01511 | OTFrame |  | 2002-11-04 |  | 2002-11-08 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
P1/3TR01512 | AdminFrame |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
P1/3TR01513 | JDialog6 |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TR01514 | ProjectTable |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
P1/3TR01515 | UserTable |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
P1/3TR01516 | Consolidate |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
P1/3TR01517 | Evaluation |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
P1/3TR01518 | Simple |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
P1/3TR01519 | OTViewer |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
P1/3TR01520 | AscendantTable |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01521 | AskTable |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01522 | IFPUGTable |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01523 | AffectationTable |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TR01524 | ConsolidateTable |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
P1/3TR01525 | SimpleTable |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
P1/3TR01526 | AuthFrame |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
P1/3TR01527 | ProjDiag |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01528 | ServDiag |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01529 | Main |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
P1/3TR01530 | Classes oubliées de la conception |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  | 9
P1/3TR01531 | Classes oubliées de la conception |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 6
P1/3TR016 | +Integration | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01601 | integration admin |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TR01602 | integration evaluation |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
P1/3TR01603 | integration OT |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01604 | integration des 3 modules |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 4 |  | 2
P1/3TR01605 | tests d'intégration |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1
P1/3TR01606 | correction bugs admin |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
P1/3TR01607 | correction bugs eval |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
P1/3TR01608 | correction bugs OT |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
P1/3TR017 | +Tests fonctionnels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR01701 | correction bugs admin |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
P1/3TR01702 | correction bugs evaluation |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
P1/3TR01703 | correction bugs OT |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
P1/3TR018 | +Deploiement | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |  |  |  |  | 2
P1/3TR01801 | Ecriture script sql initialisation de la BD |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR02 | - Manuel Utilisateur | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR021 | + Processus | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR02101 | réunion de travail : mise en évidence du processus de rédaction |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
P1/3TR022 | +Rédaction | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR02201 | Rédaction 1 |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
P1/3TR02202 | Rédaction 2 |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
P1/3TR02203 | Rédaction3 |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
P1/3TR023 | +Vérification/Validation |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR03 | - Framework Junit | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR021 | Junit méthode de tests |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR04 | - CR des tests de validation | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR041 | +Scenarios de tests | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR04101 | Correction du PTV en fonction des remarques de CCH |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
P1/3TR04102 | Rédiger 10 scénarios (/35) |  | 2002-11-11 |  | 2002-11-15 |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
P1/3TR04103 | Rédiger 10 scénarios (/35) |  | 2002-11-18 |  | 2002-11-22 |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
P1/3TR04104 | Rédiger 15 scénarios (/35) |  | 2002-11-25 |  | 2002-11-29 |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
P1/3TR042 | +Tests | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR04201 | Effectuer tests fonctionnels décrits dans scenarios |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
P1/3TR04202 | Remplir les fiches de scenarios |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2
P1/3TR043 | +Document | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR04301 | Rédaction |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR05 | - Demonstration Soutenance | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR051 | +BD | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR05101 | Préparation BD |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
P1/3TR052 | +produit logiciel OEDL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
P1/3TR05201 | Préparation-installation du logiciel OEDL |  | 2002-12-02 |  | 2002-12-06 |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| total : | I | 2002-10-21 | 2002-10-21 | 2002-12-06 | 2002-11-06 | 211 | 18.525 | 193.975 | 212.5 | 0.00087176 | -1.5 | 44 | 100% | 59.5 | 97% | 54 | 100% | 55 | 100%
P1/3T | TOTAL : |  | 0 | 0 | 2002-12-06 | 2002-11-06 | 224 | 31.525 | 195.975 | 227.5 | 0.0013857 | -3.5 | 44 | #DIV/0! | 60.5 | #DIV/0! | 64 | #DIV/0! | 59 | #DIV/0!
P1/3 | TOTAL : | I | 0 | 0 | 2002-12-06 | 2002-11-06 | 291 | 64.525 | 231.975 | 296.5 | 0.0021762 | -5.5 | 92 | #DIV/0! | 67.5 | #DIV/0! | 71 | #DIV/0! | 66 | #DIV/0!
Formulas:
Dates Début = MIN(D9:[Dates Début, row above])
Dates Début = MIN(D52,D60,D70,D86,[Dates Début, row above])
Réelle = MIN(E9:[Réelle, row above])
Réelle = MAX(G9:[Réelle, row above])
Dates Fin = MAX(F9:[Dates Fin, row above])
Dates Fin = MIN(F52,F60,F70,F86,[Dates Fin, row above])