## Slide 1: OEDL : Phase 6, Suivi 01
Sigloo
08/11/2002

## Slide 2: Plan
Planification de la phase
Avancement
Technique

## Slide 3: Planification de la phase (1/2)
291 H prévues sur la phase
Technique 224 H
Management 67 H
Le management représente 29%
Dans le technique :
- Réalisation 211 H
- Etude 13 H

## Slide 4: Planification (2/2)
Semaine 1 :
  Début planification, Intégration des écrans, étude de norme et tests
Semaine 2 :
  Fin planification, Installation des outils pour développement, management développement, Codage
Semaine 3 :
  Manuel Utilisateur, Scénarios tests, Codage
Semaine 4 :
  Manuel Utilisateur, Codage
Semaine 5 :
  Déploiement, Intégration, Manuel Utilisateur, Scénarios
Semaine 6 :
  Tests fonctionnels, CR des tests, Manuel Utilisateur

## Slide 5: Avancement Semaine1
Technique :
  Heures prévues : 25 H
  Heures effectuées : 22 H
Avancement -> 9.7%
Management :
  Heures prévues : 14 H
  Heures effectuées : 14H
Livrables :
  Etude norme 1063
  Etude tests
  Feuille excel management du développement

## Slide 6: Avancement Semaine2
Technique (à la date du 07/11/02 au matin):
  Heures prévues : 36 H + 5H de retard sur semaine 1
  Heures effectuées : 6H30
Management :
  Heures prévues : 18 H
  Heures effectuées : 20H

## Slide 7
Technique

## Slide 8: Produit OEDL
IHM
  Intégration des IHM, début du codage des classes
Mise en place d’un processus de management de développement
  Feuille excel
Tests
  Etude

## Slide 9: Manuel Utilisateur
Etude
  Norme 1063

## Slide 10
 Fin 