| OEDL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANA |  |  |  |
| Bilan de management |  |  |  |
| Nb de Pages : 13 | Version : 0.1 |  | Date : 20021108 |
| Référence : 03_OEDL_SIGLOO_MANA_20021108 |  |  |  |
| Auteurs : Alexandre BAILLIN |  |  |  |
| Destinataires : CFo Coach |  |  |  |
| Remarques |  |  |  |

Participants à ce document:

| Nom | Fonction | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| A BAILLIN | cdp |  |  |

Historique du document:

| N° de version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2002-11-07 | A BAILLIN | création |

Glossaire:

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| SIGL | Système d’Information et Génie Logiciel |
| Cdp | Chef de projet |

Sommaire

- Table des Matières

2.	Comptes rendu de réunions sur la période écoulé	4

2.1.	Réunion 20021021	4

2.1.1.	Participants	4

2.1.2.	Ordre du jour	4

2.1.3.	Déroulement de la réunion	5

2.1.4.	Plan d’actions	7

2.1.5.	Prochaine échéance	8

2.2.	Réunion 20021104	8

2.2.1.	Participants	8

2.2.2.	Ordre du jour	8

2.2.3.	Déroulement de la réunion	9

2.2.4.	Plan d’actions	11

2.2.5.	Prochaine échéance	12

3.	Planning	12

4.	Tableaux de charge	12

5.	Bilan management sur les avancées techniques	12

# Comptes rendu de réunions sur la période écoulé

## Réunion 20021021

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

- Préparation de la phase

Il est demandé aux membres du groupe de prendre connaissance des objectifs de la phase 6.

Le chef de projet explique en détails les éléments attendus en sortie de la phase 6.

Les membres du groupe vont définir les différentes activités de la phase. Un découpage plus détaillé sera fait ultérieurement par le chef de projet.

Le chef de projet va avec l’aide des membres de son groupe planifier la première semaine ouvrée.

Discussion sur de nouvelles méthodes de travail.

### Déroulement de la réunion

#### Objectifs de la phase 6

Les membres du groupe ont pris connaissance des différents livrables attendus en sortie de la phase 6 :

- le produit OEDL

- le Compte rendu des tests de validation

- le Manuel Utilisateur

#### Les activités de la phase

Les activités de la phase décrites lors de la réunion sont les suivantes :

- Codage du produit OEDL

  - Intégration des IHM

  - Organisation du code dans les modules

  - Création d’un processus technique d’avancement du codage des classes (*)

  - Automatisation des tests (utilisation de build.xml et JUnit)

  - Mise à la norme et compilation à partir des éléments des phases précédentes

  - Codage des modules

    - Codage des classes

  - Scripts d’initialisation de la base de données

  - Systèmes de messages d’erreur

  - Mise en place d’un CVS pour Win NT

- Compte rendu des tests de validation

  - Corriger le PTV en fonction des remarques de CCH

  - Faire les scenarii

  - Faire les fiches

  - Remplir les fiches

- Framework Junit

  - Build.xml

  - Méthode de tests

- Manuel Utilisateur

  - Réalisation Guide d’utilisation (norme IEEE 1063)

  - Règles ergonomiques

  - Installation client

  - Rédaction du document

    - Rédaction des paragraphes numérotés d’après la norme

- Installation

  - Initialisation de la base

  - Initialisation du client

(*) voir 4.3

#### Méthodes de travail

Les membres du groupe pensent mettre en œuvre un processus de management pour évaluer l’avancement du codage. Les membres du groupe vont juger chaque classe du produit OEDL en fonction de leurs niveaux de difficulté. Les heures allouées pour réaliser ces classes seront en fonction de ce niveau de difficulté. De plus, les codeurs tiendront à jour ce fichier, le chef de projet connaîtra en temps réel l’avancement du développement.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 |  | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 5 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 |  | Mise en place du serveur CVS pour Windows Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | ABA | 2002-10-26 |  | Création du processus technique d’avancement du codage Durée : 3 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 |  | Vérification tâche au dessus Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 |  | Etude norme 1063 Rédaction d’un guide de rédaction Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 |  | Automatisation des tests Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 |  | Etude sur Méthode de tests avec l’outil Junit Durée : 4 H |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Jeudi 24 Octobre 2002

## Réunion 20021104

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

Le chef de projet demande l’avancement des différentes tâches en cours aux membres de son équipe projet

Etats des tâches

Nouvelles tâches de la semaine

### Déroulement de la réunion

#### Tâches antérieures

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En cours sur la nouvelle semaine | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 | 2002-11-08 | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 5 H | Heures effectuées : 6H Reste : 1H |
|  | Finie | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Doc pour Mise en place du serveur CVS pour Windows Durée : 2 H | Heures effectuées :2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | ABA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Création du processus technique d’avancement du codage Durée : 3 H | Heures effectuées :2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Vérification tâche au dessus Durée : 1 H | Heures effectuées :1H |
|  | En cours | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 | 2002-10-08 | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2 H | Heures effectuées :0H Reste :2H |
|  | En cours | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 | 2002-10-08 | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H | Heures effectuées :0H Reste :2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Etude norme 1063 Rédaction d’un guide de rédaction Durée : 2H | Heures effectuées :2H |
|  | Finie (Tâche récurrente pour plus tard) | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Automatisation des tests Durée : 2 H | Heures effectuées :6H |
|  | Finie | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Etude sur Méthode de tests avec l’outil Junit Durée : 4 H | Heures effectuées :3H |

#### Tâches de la semaine

Les nouvelles tâches sont données aux membres du groupe.

Une tâche va permettre la planification du développement : le fait de remplir le fichier excel du processus de management.

Chaque développeur doit entrer les informations concernant ses classes.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Installation de CVS à partir du doc de mise en place rédigée la semaine précédente Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | RVI FBI LMA | 2002-11-06 |  | Remplir le fichier excel Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-06 |  | Mettre le projet OEDL sur CVS Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | LMA | 2002-11-08 |  | Réintégration , revue de code Durée : 4 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Définition d’un système de messages d’erreur Durée : 3 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-11-08 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-10-21 | FBI | 2002-11-08 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-11-06 | LMA RVI FBI | 2002-11-06 |  | Suivi fichier excel Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | LMA RVI FBI | 2002-11-08 |  | Codage des classes Durée : 7 H |  |
|  | En cours | 2002-10-21 | FBI | 2002-11-08 |  | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 1 H |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 8 Novembre 2002 pour le suivi avec le coach.

# Planning

Cf annexe

# Tableaux de charge

Cf annexe

# Bilan management sur les avancées techniques

Planification de la phase :

- Technique – 224 Heures prévues

- Management – 67 Heures prévues

Le management représente 29% des heures prévues.

Le technique se compose de :

- Réalisation -  221 Heures prévues

- Etude – 13 Heures prévues

La réalisation se compose de :

- Manuel  Utilisateur 22 H

- Junit 1 H

- CR des tests de validation 37 H

- Préparation soutenance 5 H

- Produit OEDL 146 H

Avancement de la 1ère semaine :

25 H prévues de Technique -> 22 H effectuées

(14H effectuées Management)

Consommée = 22H

Reste à faire = 199 (total heures prévues s2 à s6) + 22 (consommée) + 5 (4h prévues s1 non faits + 1h reste) = 226 H

Avancement : 22/ 226 = 9.7%

Retard = 5H

Avancement de la semaine 2

36H prévues + 5H (de retard semaine 1)

18H effectuées Management

Au jeudi 7 Novembre 2002 :

FBI -> 6H30 effectuées